FOMILENIO II

ESTRATEGIA DE EJECUCION DEL SCG EN EL PFI ANGUIATU

CONTRATO No API 2358-A/2019

“DISEÑO MÁS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL PUESTO FRONTERIZO ANGUIATÚ, LOTE 1: SEDE ANGUIATÚ”

Financiado por

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

A través de

MILLENIUM CHALLENGE CORPORATION Y GOBIERNO DE EL SALVADOR (GOES)

Fechado: Enero 2021

Contenido

OBJETIVO	3

1.	ACTIVIDADES PENDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN.	4

2.	PRUEBAS	4

PRUEBAS INDIVIDUALES	4

FECHA DE REALIZACION DE PRUEBAS INDIVIDUALES	6

PRUEBAS INTEGRALES	6

CASOS DE USO SOLICITADOS	7

FECHA DE REALIZACION DE PRUEBAS INTEGRALES	9

3.	INSTALACION	9

FECHAS DE EJECUCION DE INSTALACION	9

4.	CAPACITACION	10

5.	IMPLEMENTACION	11

FECHAS DE ETAPA DE IMPLEMENTACION	11

6.	PUESTA EN MARCHA	11

FECHAS DE ETAPA DE PUESTA EN MARCHA	12

7.	REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACION	12

8.	REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SISTEMAS ESPECIALES	13

9.	DOCUMENTOS DE RESPALDO	13

10.	CRONOGRAMA COMPLETO	15

# OBJETIVO

El objetivo de esta estrategia de ejecución del SCG, es garantizar el óptimo funcionamiento del mismo, una vez se realice la puesta en marcha en el Puesto Fronterizo de Anguiatú.

# ACTIVIDADES PENDIENTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN.

Para la implementación del sistema es necesario realizar las siguientes actividades:

- PRUEBAS

  - Pruebas individuales

  - Pruebas integrales

- IMPLEMENTACION

- PUESTA EN MARCHA

- INSTALACION

- CAPACITACION

Para cada una de estas actividades es necesario que la DGA designe a una persona encargada de dar por cerrada cada fase.

# PRUEBAS

## PRUEBAS INDIVIDUALES

DGA

Se han divido en dos ya que en este momento las instituciones aún se encuentran en fase de desarrollo para integrarse con el SCG.

Hasta este momento se han probado los documentos DUCA T Y ARIVUS

Aún se encuentran en desarrollo por parte de DGA y falta realizar pruebas para los documentos DUCA F Y DUCA D.

Prerrequisitos: Haber terminado el desarrollo y que exista casos de prueba en las bases de DGA para poder realizarlas.

MAG

Aún se encuentra en fase de desarrollo por parte del MAG y aun no se han realizado pruebas unitarias, solo de comunicación.

Prerrequisitos: Haber terminado el desarrollo y que exista casos de prueba en las bases de MAG para poder realizarlas.

DGME

Aún se encuentra en fase de desarrollo por parte del DGME se han realizado pruebas unitarias de las cuales surgieron modificaciones.

Prerrequisitos: Haber terminado el desarrollo y que exista casos de prueba en las bases de DGME para poder realizarlas.

SISTEMAS ESPECIALES

Aún se encuentra en fase de desarrollo por parte de sistemas especiales y no se han realizado pruebas unitarias.

Prerrequisitos: Haber terminado el desarrollo y que exista casos de prueba en las bases de sistemas especiales para poder realizarlas.

## FECHA DE REALIZACION DE PRUEBAS INDIVIDUALES

| Tarea | Fecha |
| --- | --- |
| Finalizar Desarrollo | 9/02/2021 |
| Entrega de set de pruebas a contratista | 10/02/20201 |
| Realizar Pruebas y correcciones | 11/02/20201 al 13/02/2021 |
| Prueba final, Certificación de pruebas | 15/02/2021 |

## PRUEBAS INTEGRALES

El objetivo de estas pruebas es depurar cualquier problema que pueda existir en las integraciones de todas las instituciones dentro del SCG.

Tomando en cuenta que las selectividades se pueden dar de la siguiente manera

| INSTITUCION | DERIVACION PERMITIDA |
| --- | --- |
| DGA | - PARQUEO - INSPECCION DOCUMENTAL - INSPECCION NO INTRUSIVA - SALIDA |
| DGME | - PARQUEO - SALIDA |
| MAG | - PARQUEO - SALIDA - INSPECCION DOCUMENTAL, - INSPECCION NO INTRUSIVA - TRAMITE CUERENTENARIO. |

## CASOS DE USO SOLICITADOS

A Continuación, se describen los casos de uso para realizar las pruebas, para ello es necesario que las tres instituciones se pongan de acuerdo para realizar un set de pruebas integral, en donde se pueda correr la selectividad de cada institución, como se realizara en casos reales dentro de la aduana.

Estas son las características que se solicita para el set de pruebas:

- Incluir los diferentes documentos ARIVUS, DUCAS T, DUCAS F, DUCAS D y las diferentes combinaciones de estas que puedan existir.

- Se necesita probar cada escenario con varios documentos

- Se recomienda que el escenario pueda repetirse por lo menos tres veces en cada uno ya que las pruebas serán iterativas y se realizaran modificación en los sistemas si se requiere y así poder realizar las siguientes pruebas después de modificaciones.

| ESCENARIO | DGA | DGME | MAG | PAIS DE INGRESO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SALIDA | SALIDA |  | SLV |
| 2 | PARQUEO | SALIDA |  | SLV |
| 3 | SALIDA | PARQUEO |  | SLV |
| 2 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA |  | SLV |
| 4 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA |  | SLV |
| 5 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO |  | SLV |
| 6 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO |  | SLV |
| 7 | SALIDA | SALIDA | SALIDA | GT |
| 8 | PARQUEO | SALIDA | SALIDA | GT |
| 9 | SALIDA | PARQUEO | SALIDA | GT |
| 10 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA | SALIDA | GT |
| 11 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA | SALIDA | GT |
| 12 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO | SALIDA | GT |
| 13 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO | SALIDA | GT |
| 14 | SALIDA | SALIDA | PARQUEO | GT |
| 15 | PARQUEO | SALIDA | PARQUEO | GT |
| 16 | SALIDA | PARQUEO | PARQUEO | GT |
| 16 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA | PARQUEO | GT |
| 17 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA | PARQUEO | GT |
| 18 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO | PARQUEO | GT |
| 19 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO | PARQUEO | GT |
| 20 | SALIDA | SALIDA | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 21 | PARQUEO | SALIDA | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 22 | SALIDA | PARQUEO | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 23 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 24 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 25 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 26 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO | INSPECCION DOCUMENTAL | GT |
| 27 | SALIDA | SALIDA | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 28 | PARQUEO | SALIDA | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 29 | SALIDA | PARQUEO | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 30 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 31 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 31 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 32 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO | INSPECCION NO INTRUSIVA | GT |
| 33 | SALIDA | SALIDA | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 34 | PARQUEO | SALIDA | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 35 | SALIDA | PARQUEO | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 36 | INSPECCION DOCUMENTAL | SALIDA | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 37 | INSPECCION NO INTRUSIVA | SALIDA | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 38 | INSPECCION DOCUMENTAL | PARQUEO | TRAMITE CURENTENARIO | GT |
| 39 | ISPECCION NO INTRUSIVA | PARQUEO | TRAMITE CURENTENARIO | GT |

Se propone la siguiente estructura para la entrega de los casos

| ESCENARIO | TRA_PLA_NBR | BDR_CTY | CHK_PNT | CUO_COD | SELECTIVIDAD MAG | SELECTIVIDAD DGA | SELECTIVIDAD DGME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Adicionalmente, se deben incluir escenarios de errores a continuación se detallan.

| Escenario | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Placa sin documentos en consultar DUCAS |
| 2 | Placas sin resultados en procesar Ducas |
| 3 | Documentos sin resultados en selectividad DGME |
| 4 | Documentos sin resultados en selectividad del MAG |
| 5 | Envio a parqueo por potestad Aduanera. |

## FECHA DE REALIZACION DE PRUEBAS INTEGRALES

| Tarea | Fecha |
| --- | --- |
| Entrega de set de pruebas a contratista | 15/02/20201 |
| Ejecución de pruebas integrales | 16/02/2021 al 20/02/2021 |
| Ajuste por parte de instituciones | 22/02/2021 al 26/02/2021 |
| Ajuste por parte de SCG | 26/02/2021 al 06/03/2021 |
| Certificación de pruebas | 08/03/2021 |

# INSTALACION

En la fase de instalación se realizarán todas las instalaciones de software necesarias para la implementación

Para ello es necesario que se realicen las siguientes actividades:

## FECHAS DE EJECUCION DE INSTALACION

| No | Tarea | Fecha Máxima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Finalización de Construcción de casetas integradas | 27/02/2021 |
| 2 | Finalización y Construcción de Centro de datos | 27/02/2021 |
| 3 | Servidores Instalados y configurados | 2/03/2021 |
| 4 | Publicación de web Services de instituciones en fase de prueba | 3/03/2021 |
| 5 | Implementación de bus transaccional | 05/03/2021 |
| 6 | Implementación de módulos externo y gerencial | 08/03/2021 |
| 7 | Comunicación de red en todo el puesto fronterizo. | 09/03/2021 |
| 9 | Asignación de personal operativo y técnico de parte de las instituciones que se encuentren dedicados al proyecto al 100% | 10/03/2021 |
| 10 | Equipo de sistemas especiales Instalando y transmitiendo | 11/03/2021 |
| 11 | Prerrequisitos de arquitectura | 13/03/2021 |
| 12 | Computadoras para usuarios instaladas y configuradas. | 15/03/2021 |

# CAPACITACION

La capacitación se dividirá en los siguientes rubros

| No | Tipo | No Personas | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Capacitación General |  | 1/03/2021-4/03/2021 |
| 2 | Capacitación técnica |  | 08/03/2021-17/03/2021 |
| 3 | Capacitación Jefe de Aduana |  | 18/03/2021-23/03/2021 |
| 4 | Capacitación Operativa |  | 24/03/2021-26/03/2021 |
| 5 | Capacitación gerencial |  | 26/03/2021 |

Para esto se requiere que sea asignado el personal que recibirá dichas capacitaciones a más tardar el día 26/02/2021.

# IMPLEMENTACION

Esta es la etapa previa a la puesta en marcha del sistema dentro de ella se cuenta con tres actividades que se realizaran en campo

- Funcionalidad por puntos de control

- Funcionalidad en sentido ES-GT

- Funcionalidad en sentido GT -ES

Para esto es necesario que las fechas en la fase de instalación se cumplan.

## FECHAS DE ETAPA DE IMPLEMENTACION

| No | Tarea | Fecha Máxima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Funcionalidad por puntos de control | 16/03/2021 AL 18/03/2021 |
| 2 | Funcionalidad en sentido ES-GT | 19/03/2021 AL 22/03/2021 |
| 3 | Funcionalidad en sentido GT -ES | 23/03/2021 AL 26/03/2021 |

# PUESTA EN MARCHA

Es la etapa final, en donde el sistema estará trabajando con datos reales y comienza el seguimiento de parte del contratista.

## FECHAS DE ETAPA DE PUESTA EN MARCHA

| No | Tarea | Fecha Máxima |
| --- | --- | --- |
| 1 | Puesta en marcha | 28/03/2021 |
| 2 | Acompañamiento | 29/03/2021 al 28/06/2021 |

# REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACION

| REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCG - ANGUIATU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Requisito | Desde | Hasta |
| R4 | Ejecución de Pruebas Integrales | 15/2/2021 | 8/3/2021 |
| R5 | Certificación de Pruebas Integrales | 8/3/2021 | 8/3/2021 |
| R1 | Gestor de implementación | 9/2/2021 | 9/2/2021 |
| R2 | Certificación de Pruebas Iniciales | 1/2/2021 | 15/2/2021 |
| R3 | Preparación del ambiente y conjunto de datos de Prueba | 8/2/2021 | 15/2/2021 |
| R9 | Implementación (en campo) (disponibilidad del personal) | 16/3/2021 | 26/3/2021 |
| R7 | Listado de personal a capacitar | 8/2/2021 | 26/2/2021 |
| R8 | Capacitación (disponibilidad del personal) | 27/2/2021 | 27/3/2021 |
| R6 | Preparación de requisitos de instalación (DGA) | 16/2/2021 | 28/2/2021 |
| R10 | Certificación de funcionalidades en Campo | 27/3/2021 | 28/3/2021 |
| R11 | Puesta en marcha y acompañamiento | 29/3/2021 | 28/6/2021 |

# REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SISTEMAS ESPECIALES

| REQUISITOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y SISTEMAS ESPECIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Requisito | Desde | Hasta |
| R1 | Pruebas Iniciales de comunicación con SCG | 8/2/2021 | 15/2/2021 |
| R2 | Servidores instalados y configurados en centro de datos | 8/2/2021 | 15/3/2021 |
| R3 | Computadoras y Tablet instaladas y configuradas en casetas y puntos de control | 8/2/2021 | 15/3/2021 |
| R4 | Equipo de Sistemas especiales instalado y en funcionamiento | 8/2/2021 | 15/3/2021 |

# DOCUMENTOS DE RESPALDO

Los siguientes documentos se anexan al plan estratégico:

| No | Nombre | Descripción | Anexo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Informe No 2 | Informe que presenta el fin del Análisis del sistema | Anexo1-INFORME MENSUAL No2 |
| 2 | INFORME FINAL DE DISEÑO | Muestra el diseño del sistema actualizado a la fecha | Anexo2-INFORME FINAL DE DISEÑO Actualizado |
| 3 | AprobacionCertificacionDGA | Muestra el diseño junto a la arquitectura del sistema | Anexo3-AprobacionCertificacionDGA |
| 4 | IdentidadVisual | Muestra la identidad visual utilizada en el sistema | Anexo4-IdentidadVisual |
| 5 | IntegracionconSE | Muestra la integración con sistemas especiales | Anexo5-IntegracionconSE |
| 6 | ManualTecnicoSCG | Manual técnico del SCG | Anexo6-ManualTecnicoSCG |
| 7 | ManualUsuarioSCG | Manual de usuario del SCG | Anexo7-ManualUsuarioSCG |
| 8 | PlanCalidadSCG | El plan a seguir para brindar calidad en el SCG | Anexo8-PlanCalidadSCG |
| 9 | PlandeCapacitacion | El plan a seguir para brindar las capacitaciones. | Anexo9-PlandeCapacitacion |
| 10 | Plan de Despliegue | EL plan para llevar a cabo el despliegue del SCG | Anexo10-Plan de Despliegue |
| 11 | ModificacionesEnDiagramas | Muestra las diferentes versiones de los diagramas que han sucedido durante el desarrollo | Anexo11-ModificacionesEnDiagramas |
| 12 | Procedimiento_de_instalacion | Se describen todos los procedimientos necesarios para la instalación del SCG | Anexo12-Procedimiento_de_instalacion |
| 13 | Plan_Pruebas_Iniciales20012020 | Documento presentado para realizar pruebas iniciales | Plan_Pruebas_Iniciales20012020 |
| 14 | Documentacion Técnica Web Service SCG-sin credenciales | Documentación técnica utilizada para conectar con DGA por medio de ws | Anexo14-Documentacion Técnica Web Service SCG-sin credenciales |
| 15 | RESTAPI_ANGUIATU | Documentación técnica utilizada para conectar con DGME por medio de ws | Anexo15-RESTAPI_ANGUIATU |
| 16 | CronogramaPruebasSCG | Se muestra el desglose del cronograma de pruebas. | Anexo16-CronogramaPruebasSCG |
| 17 | CronogramaPuestaenMarcha | Se muestra el detalle del cronograma de la Puesta en marcha | Anexo17-CronogramaPuestaenMarcha |

# CRONOGRAMA COMPLETO